РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КЫЗЫЛ-УРУПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.01.2018        аул Кызыл-Уруп        № 3

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Кызыл-Урупском сельском поселении на 2018-2022 годы»** |

 В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной среды», с учетом изменений внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1578 и руководствуясь уставом Кызыл-Урупского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Кызыл-Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) а и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Кызыл-Урупского сельского поселения Д.Ш. Шунгаров

Приложение к постановлению главы Кызыл-Урупского сельского поселения

от 09.01.2018 № 3

«УТВЕРЖДАЮ»

 ГЛАВА КЫЗЫЛ-УРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ш.Шунгаров

 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Основание |
| ПЕРВЫЙ ЭТАППодготовка НПА по вопросам общественного обсуждения выбора общественной территории для рейтингового голосования и прием предложений от жителей |
| 1 | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий подлежащих благоустройству | 09.01.2018 | Чочиева З.Н. директор СДК | распоряжение главы сельского поселения от 09.01.2018 № 1 |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий подлежащих благоустройству на основании рейтингового голосования | до 15.01.2017 | Богатырева З.А. заведующая ОПС аула Кызыл-Уруп ФГУП «Почта России» Джамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | постановление главы сельского поселения от 09.01.2018 № 2 |
| 3 | Выемка и обработка предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий , выносимых на рейтинговое голосование | с 09.01.2018 по 09.02.2018 | Джамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | постановление главы сельского поселения от 09.01.2018 № 2 |
| 4 | Передача сводной информации опринятых предложениях от граждандля включения в списокобщественных территорий,выносимых на рейтинговоеголосования в Общественнуюкомиссию | еженедельно,каждыйвторник,начиная с 09.01.2018 | Джамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | постановление главы сельского поселения от 09.01.2018 № 2 |
| 5 | Проведение заседаний Общественной комиссии в целях осуществленияконтроля хода подготовки и проведениярейтингового голосования | 25.01.201816.02.201828.02.201814.03.201823.03.2018 | Чочиев Н.Н. председатель Общественной комиссии | в соответствии с положением об общественной комиссии утв.решением Совета Кызыл-Урупского сельского поселения от 09.01.2018№ 85 |
| 6 | Обработка поступивших предложенийв целяхопределения перечня общественныхтерриторий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередномпорядке в муниципальнуюпрограмму «Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы» | с 09.01.2018по 09.02.2018 | Чочиев Н.Н. , глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения Джамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | постановление главы сельского поселения от 09.01.2018 № 2 |
| ВТОРОЙ ЭТАПФормирование перечня общественных территорий для рейтингового голосования |
| 7 | Проведение заседанияОбщественной комиссии по вопросурассмотрения и оценки поступивших предложений длявключения в муниципальнуюпрограмму «Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы» наиболеепосещаемых общественныхтерриторий, подлежащихблагоустройству | не позднее 16.02.2018 | Чочиев Н.Н. , глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | в соответствии с решениями Совета Кызыл-Урупского сельского поселения от 09.01.2018 № 85 и № 86 |
| 8 | Утверждение и обнародование на стендах поселения иофициальном сайте Кызыл-Урупского сельского поселения перечняобщественных территорий,отобранных для проведениярейтингового голосования по итогамзаседания Общественной комиссии | 16.02.2018 | Чочиев Н.Н. , глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения Джамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| ТРЕТИЙ ЭТАППодготовка дизайн -проектов, выбранных общественных территорий для рейтингового голосования  |
| 9 | - встречи спривлечением специалистовдизайнеров, архитекторов | 09.02.2018 | Чочиев Н.Н.глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| - встречи с обучающимися МКОУ « СОШ аула Кызыл-Уруп» по вопросу обсуждения их рисунков, посвященных общественным территориям  | 12.02.2018 | Караева Л.А. заведующая Библиотечнымфилиалом № 11 |
| Обсуждение дизайн проектов общественных территорий на заседанияхОбщественного совета Аула Кызыл-Уруп и общественной комиссии | 15.02.2018 | Чочиев Н.Н.председатель общественной комиссииДжамбаева Р.В. председатель Общественного совета |
| 10 | Разработка дизайн-проектовблагоустройства общественныхтерриторий, отобранных длярейтингового голосования  | до 01.03.2018 | Чочиева З.Н. директор Сельского дома культурыДжамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 11 | Размещение на стендах поселения и официальном сайтеКызыл-Урупского сельского поселения разработанных дизайн-проектовблагоустройства общественныхтерриторий, отобранных длярейтингового голосования в целяхознакомления всехзаинтересованных лиц | с 27.02.2018по 13.03.2018 | Чочиева З.Н. директор Сельского дома культурыДжамбаев Руслан Азретовичспециалист первой категории администрации  | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| Четвертый этап Проведение рейтингового голосования в период с 15 марта по 20 марта (дата будет уточняться) |
| 12 | Изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке); | После заседанияОбщественной комиссии (16.02.2018) по вопросурассмотрения и оценки поступивших предложений длявключения в муниципальнуюпрограмму «Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на 2018-2022 годы» наиболеепосещаемых общественныхтерриторий, подлежащихблагоустройству |  | на основании протокола заседания комиссии ив соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 13 | Создание территориальных счетныхкомиссий для организациирейтингового голосования | не позднее23.02.2018 | Чочиев Н.Н., глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 14 | Организация мест для проведениярейтингового голосования | не позднее01.03.2018 | Чочиев Н.Н.глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 15 | Размещение информации опроведении рейтинговогоголосования по отборуобщественных территорий,подлежащих благоустройству впервоочередном порядке в 2018 и2019 годах в средствах массовойинформации с указанием адресапроведения голосования | не позднее 15.03.2018 | Чочиев Н.Н.глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 16 | Проведение рейтинговогоголосования по отборуобщественных территорий,подлежащих благоустройству впервоочередном порядке в 2018 и2019 годах в средствах массовойинформации | с 15 марта по 20 марта (дата будет уточняться) | Общественная комиссия и созданная ею счетная комиссия из 3 человек | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 17 | Подготовка и передачатерриториальными счетнымикомиссиями итоговых протоколов вОбщественную комиссию | 19.03.2018 | Счетная комиссия | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| 18 | Проведение заседания общественнойкомиссии с целью подведения итоговрейтингового голосования ссоставлением протокола |  | Чочиев Н.Н. председатель Общественной комиссии | В соответствии с решением Совета Кызыл-Урупского сельского поселения от 09.01.2016 № 85 |
| 19 | Размещение протокола подведенияитогов рейтингового голосования на стендах поселения и официальном сайте | не позднее 25.03.2018 | Чочиев Н.Н. председатель Общественной комиссии | в соответствии с порядком утвержденным Советом Кызыл-Урупского сельского поселения 09.01.2018 (решение № 86) |
| ПЯТЫЙ ЭТАПАктуализация муниципальнойпрограммы «Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на2018-2022 годы» с учетом итоговрейтингового голосования |
| 20 | Актуализация муниципальнойпрограммы «Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на2018-2022 годы» с учетом итоговрейтингового голосования | не позднее 31.03.2018 | Чочиев Н.Н.глава администрации Кызыл-Урупского сельского поселения | принятие НПА о внесении изменений в муниципальную программу«Формированиесовременной городской среды натерритории Кызыл-Урупского сельского поселения на2018-2022 годы»  |