**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по реализации акции «ЗВОНОК ВЕТЕРАНУ»**

**в Региональных отделениях Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»**

*Цель проекта:* поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

*Сроки реализации проекта:* 09 мая 2021 г.

*География проекта:* все 85 Региональных отделениях Партии.

*Ответственный за реализацию проекта:* Секретарь Регионального отделения Партии.

*Суть и механика проекта:* 9 мая в День Победы представители Партии звонят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны с поздравлениями в их адрес. Помимо поздравления с Праздником, уточняется необходимость оказания помощи ветеранам или поддержки.

*Категории лиц, осуществляющих звонки:*

* члены Совета Федерации ФС РФ в регионе/округе;
* депутаты Государственной Думы ФС РФ в округе;
* депутаты ЗС;
* депутаты АЦ;
* члены РПС;
* члены МПС.

**Шаг 1 (до 30.04.)**

* Формирование (актуализация) списков ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в разрезе Местных отделений Партии (ФИО, возраст, адрес, мобильный телефон, наличие краткой справочной информации о человеке).
* По решению руководства Регионального отделения число категорий для реализации звонков может быть расширено (например, труженики тыла, узники фашистских лагерей и т.д.)
* Определение минимального числа участников акции из числа представителей Партии (примерно 10 звонков для одного представителя Партии).
* Формирование списков участников акции из числа представителей Партии (вышеперечисленные категории).
* Формирование персонального списка для реализации звонков (частично списки могут пересекаться).

**Шаг 2 (до 05.05.)**

* Передача списка для реализации звонков представителям Партии.
* Краткое информирование о характере звонка и работе по «обратной связи».

**Шаг 3 (09.05.)**

* Реализация звонков:

- поздравление с Днем Победы;

- уточнение данных об условиях жизни и необходимости оказания помощи.

* Передача данных о необходимости оказания помощи или поддержки в Региональное отделение.

**Шаг 4 (с 10.05.)**

* Оказание помощи и поддержки ветеранов как силами партийных волонтеров, так и привлечение профильных организаций при необходимости.